## 总览
视频采集与传输实验 — 项目总览
案例 | 类型 | 周期 | 项目经理 | 核心内容 | 关键工具 | 分组 | 状态
案例1 | 验证型 | 4课时(~2周) | @Helen哲群(兼管) | 动捕→骨骼映射→数字人驱动→远程推流 | Motive, MotionBuilder, UE, LiveLink | 2人/组 | 待启动
案例2 | 项目/设计型 | 6周 | @内啡肽鹏宇 | 体育动作采集+AI评分+Unity双通道回放 | FZMotion, Python, Unity, CENI | 4人/组 | 待启动
案例3 | 项目/设计型 | 6周 | @Helen哲群 | 虚拟演播全流程：动捕→MB→UE→AI脚本 | FZMotion/Motive, MB, UE LiveLink | 4-5人/组 | 待启动
案例4 | 项目/设计型 | 6周 | @符晓凌宇 | 应急通信演练：动捕→虚拟仿真→核心网→AI评价 | FZMotion, MB, UE, 核心网平台 | 4-5人/组 | 待启动
团队成员
角色 | 人员 | 职责范围 | 跨案例分工
项目经理(研一) | @Helen哲群 | 案例3主责+案例1兼管 | 统筹资源、进度把控、里程碑评审
项目经理(研一) | @内啡肽鹏宇 | 案例2 | 统筹资源、进度把控、里程碑评审
项目经理(研一) | @符晓凌宇 | 案例4 | 统筹资源、进度把控、里程碑评审
编程主力(本科) | @zhijie Lee智杰 | 跨项目所有纯代码 | Python/UE/Unity/CENI开发
编程主力(助教) | 你 | 跨项目所有纯代码 | Python/UE/Unity/CENI开发
动捕演员(本科) | @czy赞予 | 所有案例动捕录制 | 穿戴动捕服，录制全部原始动作数据
文档视频(本科) | @perpendicular如清 | 跨项目文档与视频 | 实验日志整理、演示视频录制剪辑

## 案例1排期
案例1：面向远程课堂的动作捕捉驱动虚拟数字人互动教学实验（验证型）
项目经理：@Helen哲群(兼管)
周次 | 阶段 | 任务名称 | 任务描述 | 管理/配合人员 | 编程负责人 | 交付物/里程碑
W1 | 步骤1 | 系统标定 | 穿戴动捕服→50标记点识别→Motive场地标定→T-Pose骨骼创建 | @Helen哲群 @czy赞予 | @zhijie+你(Motive) | 标定截图 50点识别截图
W1 | 步骤1 | 角色绑定 | MotionBuilder加载OptiTrack Skeleton插件→角色绑定 | @Helen哲群 | @zhijie+你(MB) | 绑定截图
W1 | 步骤1 | LiveLink接入 | UE接入LiveLink数据流→观察虚拟数字人实时动作→记录残差/速率/延迟 |  | @zhijie+你(UE) | 残差/Final Rate/延迟数据
W1 | 步骤1 | 远程推流 | 配置远程课堂推流链路，记录关键界面截图 |  | @zhijie+你 | 推流截图
W2 | 步骤2 | 非理想注入 | 遮挡标记点/坐标偏差/降低采样率/网络抖动→记录异常现象与定量数据 | @czy赞予 | @zhijie+你 | 对比表+曲线图
W2 | 步骤2 | 数据曲线 | 绘制残差-动作强度/延迟-网络/帧率-采样率曲线 |  | @zhijie+你(Python) | 曲线图(含阈值线)
W2 | 步骤3 | 诊断挑战 | 教师注入未知异常→15分钟分层排查→定位根因→恢复 | @Helen哲群 | @zhijie+你 | 排查假设记录 修正方案
W2 | 交付 | 整理交付 | 整合实验日志+截图+曲线图+演示视频+AI协作声明 | @perpendicular如清 |  | 完整实验报告

## 案例2排期
案例2：基于动作捕捉与AI分析的远程体育动作训练评价
项目经理：@内啡肽鹏宇
周次 | 阶段 | 任务名称 | 任务描述 | 管理/配合人员 | 编程负责人 | 交付物/里程碑
W1 | 阶段1a | 硬件与环境搭建 | FZMotion系统硬件识别、采集空间布置、摄像机内外参标定、39点位布设、T-Pose骨骼绑定 | @内啡肽鹏宇 @czy赞予 | @zhijie+你 | 标定报告 点位布设照片
W1 | 阶段1a | 动捕环境验证 | 验证标定质量（重投影误差≤0.5px），确认数据导出通道 | @内啡肽鹏宇
W2 | 阶段1b | 标准化采集 | 采集标准动作+学生动作各3-5组，导出CSV+FBX | @czy赞予 | @zhijie+你(CSV验证) | CSV 100fps FBX可加载
W2 | 阶段1b | 数据规范化 | CSV数据格式检查、命名规范验证、CENI上传 |  | @zhijie+你 | v1.0采集规范评审
W3 | 阶段2 | CSV预处理 | 缺帧插补、坐标归一化、高斯滤波 |  | @zhijie+你(Python) | 异常帧<1%
W3 | 阶段2 | AI指标计算 | ROM+DTW+对称性+RMSE四维指标→0-100评分融合 |  | @zhijie+你(Python) | RMSE误差<3°
W3 | 阶段2 | PDF报告生成 | 自动生成含雷达图+折线图+偏差截图+建议的反馈报告 |  | @zhijie+你(Python) | v2.0评分联调
W4 | 阶段3a | Unity仿真场景 | 双通道对比回放、FBX帧同步、偏差关节高亮 |  | @zhijie+你(Unity) | 帧同步≤2帧 高亮≥90%
W5 | 阶段3b | CENI闭环集成 | 采集→上传→AI评分→Unity对比→报告回传全链路 |  | @zhijie+你 | v3.0闭环达标 回传≤500ms
W5 | 阶段3b | 闭环演示视频 | 录制完整闭环演示（≥3分钟） | @perpendicular如清 |  | 演示视频
W6 | 阶段4 | 故障注入定位 | 教师抽签注入故障，定位+修正+优化 | @内啡肽鹏宇 @czy赞予 | @zhijie+你 | 定位<20min
W6 | 阶段4 | 最终答辩 | 答辩PPT+演示+AI协作声明 | @perpendicular如清 |  | v4.0最终

## 案例3排期
案例3：面向虚拟演播的动作捕捉驱动数字人内容生产系统
项目经理：@Helen哲群
周次 | 阶段 | 任务名称 | 任务描述 | 管理/配合人员 | 编程负责人 | 交付物/里程碑
W1 | 阶段1a | 需求分析 | 选择虚拟演播场景，确定主题/角色/动作/机位 | @Helen哲群 |  | 演播方案初稿
W2 | 阶段1b | 架构设计 | 完善架构图(数据流/IP/插件/LiveLink)，3个认知决策点 | @Helen哲群 | @zhijie+你 | v1.0架构冻结
W2 | 阶段1b | 角色分工 | 完成角色分工表与演播脚本设计 | @Helen哲群 |  | 角色分工表
W3 | 阶段2 | 动捕环境搭建 | Swift30相机标定、T-Pose初始化 | @Helen哲群 @czy赞予 |  | 标定过程记录
W3 | 阶段2 | 动作采集 | 录制基础演播动作(站立/挥手/转身/走动/主持等) | @czy赞予 |  | 动作数据
W3 | 阶段2 | MotionBuilder绑定 | 数据接入+模型匹配+骨骼绑定+角色化 | @Helen哲群 | @zhijie+你(MB配置) | v2.0绑定演示 连续≥60s
W4 | 阶段3a | UE场景搭建 | 虚拟演播场景+数字人导入+LiveLink+动画蓝图+灯光+机位 |  | @zhijie+你(UE) | UE场景截图
W4 | 阶段3a | AI脚本生成 | AI辅助生成主持词/台词/动作提示/场景切换 |  | @zhijie+你 | 原始稿+修订稿
W5 | 阶段3b | 网络测试 | 延迟/抖动测试，普通路径vs优化路径对比 |  | @zhijie+你 | v3.0演播达标
W5 | 阶段3b | 完整演播 | 至少2次机位/场景切换，完整演播流程 | @czy赞予 @perpendicular如清 |  | 演播视频
W6 | 阶段4 | 故障注入 | 教师注入异常→分层定位→修正→对比 | @Helen哲群 | @zhijie+你 | 定位≤20min
W6 | 阶段4 | 最终展示 | 完整演示视频+答辩+AI协作声明 | @perpendicular如清 |  | v4.0最终展示

## 案例4排期
案例4：面向应急通信演练的动作捕捉驱动沉浸式虚拟仿真系统
项目经理：@符晓凌宇
周次 | 阶段 | 任务名称 | 任务描述 | 管理/配合人员 | 编程负责人 | 交付物/里程碑
W1 | 阶段1 | 场景需求设计 | 确定灾害类型+通信中断背景+角色分工+任务目标+3个决策点 | @符晓凌宇 |  | 需求说明 流程图 分工表
W1 | 阶段1 | 演示脚本编写 | 编写演示视频脚本 | @符晓凌宇 |  | 演示脚本
W2 | 阶段2 | 系统架构设计 | 动捕端-UE端-核心网端-AI端-远程端架构+接口设计 | @符晓凌宇 | @zhijie+你 | 架构冻结评审
W2 | 阶段2 | 核心网指标清单 | 整理核心网展示指标清单 | @符晓凌宇 |  | 指标清单
W3 | 阶段3 | 动捕数据采集 | 录制应急抢修动作(搬运/部署/连接/巡检/汇报) | @czy赞予 |  | 动作数据
W3 | 阶段3 | 虚拟仿真实现 | MotionBuilder骨骼绑定→UE虚拟抢修人员驱动→灾害场景联动 | @符晓凌宇 | @zhijie+你(MB+UE) | 驱动演示 修正记录
W4 | 阶段4 | 核心网连接 | 应急终端接入→用户注册→会话建立→视频回传恢复 | @符晓凌宇 | @zhijie+你(核心网对接) | 核心网截图 时序记录
W5 | 阶段5 | AI评价模块 | 多维评分(动作规范/任务流程/网络恢复/协同效率) |  | @zhijie+你(Python) | AI评价报告
W5 | 阶段5 | 故障注入验证 | 预设异常注入→故障定位修正→至少1次失败迭代 | @符晓凌宇 | @zhijie+你 | 修正记录
W6 | 阶段6 | 演示视频 | 完整演示视频制作 | @perpendicular如清 |  | 演示视频
W6 | 阶段6 | 项目报告 | 项目设计报告+过程证据包+AI治理声明 | @perpendicular如清 |  | 最终文档
W6 | 阶段6 | 答辩 | 现场答辩 | @符晓凌宇 |  | 答辩通过

## 周度甘特图
周度甘特图 — 四案例并行进度
案例 | 阶段/任务 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | 项目经理 | 关键里程碑
案例1 | 步骤1 基础复现 | ● | [5 empty] | @Helen哲群 | —
| 步骤2 非理想注入 |  | ● | [5 empty] | —
| 步骤3 诊断挑战 |  | ● | [5 empty] | —
| 交付整理 |  | ● | [5 empty] | 实验报告
案例2 | 阶段1 系统认知与采集 | ● | ● |  |  |  |  | @内啡肽鹏宇 | —
| 阶段2 AI评价指标 |  |  | ● |  |  |  |  | v2.0评分联调
| 阶段3 虚拟仿真闭环 |  |  |  | ● | ● |  |  | v3.0闭环达标
| 阶段4 故障诊断优化 | [5 empty] | ● |  | v4.0最终答辩
案例3 | 阶段1 架构与方案设计 | ● | ● |  |  |  |  | @Helen哲群 | —
| 阶段2 动捕采集与绑定 |  |  | ● |  |  |  |  | v2.0绑定演示
| 阶段3 UE演播与网络 |  |  |  | ● | ● |  |  | v3.0演播达标
| 阶段4 故障诊断展示 | [5 empty] | ● |  | v4.0最终展示
案例4 | 阶段1 场景与任务脚本 | ● | [5 empty] | @符晓凌宇 | —
| 阶段2 架构与接口设计 |  | ● | [5 empty] | 架构冻结
| 阶段3 动捕驱动与仿真 |  |  | ● |  |  |  |  | —
| 阶段4 核心网连接展示 |  |  |  | ● |  |  |  | 核心网截图
| 阶段5 AI评价与故障 |  |  |  |  | ● |  |  | AI评价报告
| 阶段6 最终演示答辩 | [5 empty] | ● |  | 答辩通过