案例3：项目/设计型

面向虚拟演播的动作捕捉驱动数字人内容生产系统

1. 基本信息

| 适用专业 | 电子信息工程、通信工程 |
| --- | --- |
| 实验类型 | 项目/设计型 |
| 周期 | 6周 |
| 分组 | 4—5人/组（角色：系统架构师、动捕采集工程师、MotionBuilder绑定工程师、UE场景工程师、网络与AI评价工程师） |
| 前置认证 | 已通过“媒体与认知”相关认证 |

2. 能力目标

| 编码 | 具体化描述 |
| --- | --- |
| C7 | 设计包含演员、Swift30红外相机、FZMotion/Motive、MotionBuilder、Unreal Engine、网络平台、远程观看端的虚拟演播系统架构，定义数据流、IP地址、插件接口与LiveLink连接关系（结构维度） |
| C3 | 使用FZMotion/Motive完成动作采集与预处理，在MotionBuilder中完成动捕数据接入、模型匹配、骨骼绑定与角色化，并通过UE LiveLink实现数字人实时驱动（实现维度） |
| C9 | 在“动作低延迟、UE画面质量、场景复杂度、角色动作稳定性”的多重约束下，权衡虚拟场景复杂度、动捕动作幅度、渲染帧率和网络传输路径（取舍维度） |
| C10 | 统筹动捕硬件、MotionBuilder、UE虚拟场景、AI脚本生成、网络传输和远程展示，避免只优化单一环节导致整体虚拟演播失败（跨域） |
| C4 | 在动作遮挡、骨骼错位、LiveLink连接失败、网络延迟抖动、UE渲染卡顿等场景下，按照“采集端—绑定端—网络端—渲染端”分层定位故障并完成修正 |
| C6 | 设计动作流畅度、端到端延迟、角色跟随准确度、UE帧率、演播完整度等评价指标，对数字人虚拟演播效果进行定量或半定量评价 |
| C11 | 使用实验日志和版本记录管理项目过程，提交系统架构图、配置截图、测试数据、演示视频、角色分工表和AI协作声明 |

3. 阶段化任务与进阶指标

阶段1：系统架构与演播方案设计（第1–2周）——基础层

任务：给定“虚拟新闻发布会、虚拟课程讲解、数字人主持活动、虚拟校园导览、虚拟产品发布会”等候选场景，每组选择一个作为虚拟演播任务，完成演播主题、数字人角色、虚拟场景、演员动作、机位切换方式和最终展示形式设计。绘制系统架构图，明确演员、Swift30红外相机、FZMotion/Motive、MotionBuilder、Unreal Engine、未来网络平台、远程观看端之间的连接关系。

进阶指标：系统架构图须标注数据流方向、IP地址、插件接口、LiveLink连接关系和输出终端；演播方案须说明至少3个认知决策点，例如“复杂场景与稳定渲染的取舍”“大幅度动作与动捕稳定性的取舍”“普通网络路径与低时延优化路径的取舍”。

里程碑：架构冻结评审。教师检查系统拓扑、软件链路、演播脚本和角色分工是否具备实施可行性。

阶段2：动捕采集、模型匹配与实时角色绑定（第3周）——进阶层

任务：学生检查Swift30红外相机、PoE交换机、动捕服、反光标记点、图形工作站和动捕空间环境，完成系统标定和T-Pose初始化。演员完成站立、挥手、转身、走动、指向屏幕、主持开场等基础动作采集。随后在MotionBuilder中加载动捕接收插件，设置Local Address和Server Address，完成FZMotion/Motive与MotionBuilder之间的数据连通，并完成虚拟角色模型匹配、骨骼绑定和角色化。

进阶指标：系统标定过程可追溯，T-Pose识别稳定；MotionBuilder能够稳定接收实时动捕数据；虚拟角色主要肢体动作能够跟随演员动作，头部方向、手臂摆动、腿部运动和躯干旋转无明显反向或错位；基础动作连续驱动不少于60秒。

里程碑：实时角色绑定演示。现场展示“真人演员动作—动捕采集—MotionBuilder虚拟角色实时驱动”的完整链路。

阶段3：UE虚拟演播、AI脚本生成与网络传输对比（第4–5周）——核心层

任务：学生在Unreal Engine中创建或加载虚拟演播场景，完成数字人角色导入、LiveLink数据源添加、Subject绑定、动画蓝图配置、灯光设计、机位布置和场景切换。UE场景至少包含一个数字人角色、一个演播主区域、一个背景展示区、两个以上虚拟机位和基础灯光系统。学生使用AI工具辅助生成主持词、数字人台词、动作提示、场景切换提示和动作评价维度，并根据动捕空间、角色骨骼结构和演员动作能力进行人工修订。同时，学生记录基础局域网条件下动捕数据从采集端到UE端数字人响应的端到端延迟、抖动和异常次数；若具备未来网络/SDN平台，则进一步比较普通路径和优化路径下的动作驱动效果。

进阶指标：UE端能够通过LiveLink实时接收MotionBuilder传来的动作数据；数字人动作与演员表演基本同步；完成至少2次机位切换或场景切换；AI脚本须提交原始稿和人工修订稿；网络测试须提交延迟、抖动和异常次数记录。若接入未来网络/SDN平台，应比较普通路径与优化路径下动作延迟和稳定性差异。

里程碑：虚拟演播性能达标。现场演示“MotionBuilder绑定—UE LiveLink传输—UE数字人虚拟演播—AI脚本辅助—网络延迟观测”的核心流程。

阶段4：故障诊断、跨域优化与最终展示（第6周）——高阶层

任务：教师设置至少一种异常情境，例如动捕遮挡、反光点错贴、骨骼绑定错误、LiveLink连接失败、网络延迟抖动或UE渲染负载过高。学生须：

1. 根据现象判断问题发生在采集端、MotionBuilder绑定端、网络传输端还是UE渲染端；

2. 通过配置检查、截图记录、实时预览、网络延迟测试或场景负载调整定位故障原因；

3. 完成修正并对比修正前后的数字人动作稳定性、延迟、帧率或演播完整度；

4. 制作完整演示视频，展示“真人表演—动捕采集—MotionBuilder角色化—UE LiveLink实时传输—UE虚拟演播—AI脚本辅助—网络延迟对比—最终虚拟演播画面输出”。

进阶指标：故障定位时间≤20分钟；能够给出明确的故障归因和修正依据；最终演示视频必须展示关键配置过程和问题修正过程，不能只展示最终效果；答辩中每名学生须说明个人贡献、关键参数、故障排查过程和设计取舍。

里程碑：故障恢复演示+最终答辩。

4. 个性化锚点

•	每组分配不同的虚拟演播主题，例如虚拟新闻发布会、虚拟课堂、数字人产品发布、虚拟校园导览、数字人主持活动，导致场景设计、脚本结构、动作需求和机位切换方式不同。

•	每组分配不同的数字人角色和UE虚拟场景，例如主持人、教师、企业发布人、校园讲解员、虚拟舞台表演者，对应不同的角色骨骼、动作幅度和演播风格。

•	每组分配不同的动作脚本组合，例如挥手、转身、指向屏幕、走位、开场介绍、鞠躬结束、屏幕讲解等，导致动捕稳定性和遮挡风险不同。

•	每组分配不同的网络测试条件，例如普通局域网路径、增加网络负载路径、未来网络/SDN优化路径，导致端到端延迟、抖动和动作异常次数不同。

•	阶段4的异常情境现场抽签决定，例如动捕遮挡、反光点错贴、骨骼绑定错误、LiveLink断连、网络延迟抖动、UE渲染卡顿、AI脚本不可执行等。

5. 交付物与证据

•	阶段交付：每阶段提交简报+项目版本记录（v1.0架构冻结/v2.0动捕绑定/v3.0虚拟演播达标/v4.0最终展示）。

•	过程证据：

–	实验日志（含方案迭代、配置参数、排查假设、至少1次失败修正）

–	系统架构图（标注演员、动捕系统、FZMotion/Motive、MotionBuilder、UE、网络平台、远程观看端之间的数据流）

–	动捕系统标定截图、T-Pose识别截图、MotionBuilder插件配置截图、IP设置截图、模型匹配截图、角色化截图

–	UE LiveLink连接截图、动画蓝图截图、虚拟场景截图、实时预览视频、机位切换演示片段

–	网络测试记录（端到端延迟、抖动、异常次数，普通路径与优化路径对比表）

–	故障诊断日志（故障现象、初步假设、排查过程、修正方法、修正前后对比）

–	完整演示视频（覆盖真人表演、动捕采集、MotionBuilder绑定、UE虚拟演播、AI脚本辅助、网络延迟对比）

–	角色分工与互评表

–	AI协作声明与批判性反思（必答：AI生成的虚拟演播方案在硬件条件、动捕空间、实时性、网络延迟、UE渲染负载和角色骨骼结构方面可能隐藏的风险）

6. 评价量规（阶段进阶）

| 考核项 | 权重 | 评价标准 |
| --- | --- | --- |
| 阶段1 系统架构与演播方案 | 15% | 架构完整性、数据流标注准确性、IP地址与LiveLink接口关系清晰；演播主题、角色、场景、动作和机位设计合理 |
| 阶段2 动捕采集与角色绑定 | 15% | 系统标定、T-Pose识别、动作采集过程规范；MotionBuilder数据接入稳定，模型匹配和角色化正确，动作连续驱动不少于60秒 |
| 阶段3 UE虚拟演播与网络分析 | 25% | UE LiveLink实时驱动成功，完成虚拟场景、灯光、机位和场景切换；网络延迟、抖动、异常次数记录完整，能够分析网络条件对演播效果的影响 |
| 阶段4 故障诊断与跨域优化 | 25% | 能在20分钟内定位至少一种异常原因，并按采集端、绑定端、网络端、渲染端分层排查；修正后动作稳定性、延迟或帧率有明确改善 |
| 过程与协作 | 10% | 项目版本记录与阶段里程碑匹配，实验日志完整，角色互评清晰，配置截图和测试证据可追溯 |
| 报告与答辩 | 5% | 技术报告结构完整，术语规范，图表清晰；答辩能够说明个人贡献、关键参数、故障排查和设计取舍 |
| AI反思 | 5% | AI使用环节说明清楚；能够识别AI脚本在动作可执行性、硬件条件、实时性、网络延迟和UE渲染负载方面的隐藏风险，并给出验证或修正方法 |

进阶区分：阶段3+阶段4合计占50%，优秀团队须同时满足UE实时演播效果、网络传输分析和故障诊断时效；仅完成阶段1–2视为“基本达成”，能够完成阶段3视为“核心达成”，能够在阶段4完成故障定位、系统修正和完整答辩视为“高阶达成”。